## Sheet1
SSJA
순번 | 분류 | 구분 | 세부 | 5월 | [24 empty] | 6월
|  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 분석 | 요구사항 | 정의 | bar: 5월 7
2 |  |  | 분석 | bar: 5월 7
3 |  |  | 정의서 작성 | bar: 5월 8
4 |  | 참고자료 | 탐색 | bar: 5월 8
5 |  |  | 분석 | bar: 5월 8
6 | 설계 | DB설계 | 개념스키마 작성 | bar: 5월 9
7 |  |  | 논리스키마 작성 | bar: 5월 9
8 |  |  | 물리스키마 작성 | bar: 5월 10
9 |  |  | DB구현 | bar: 5월 10 to 5월 11
10 |  | 화면설계 | 초안 핸드프린팅 | bar: 5월 13
11 |  |  | 초안 구성 통일 | bar: 5월 14
12 |  |  | 화면 템플릿 작성 | bar: 5월 15 to 5월 16
13 |  | 구조설계 | 웹페이지 로직 설계 | bar: 5월 17
14 |  | 개발 환경설정 | 프로젝트 구조 설정 | bar: 5월 17
15 |  |  | 라이브러리 설정 | bar: 5월 17
16 | 개발 | 공통사항 | 네비게이션바 구현(템플릿) | bar: 5월 17
17 |  |  | footer 구현(템플릿) | bar: 5월 17
18 | 회원모드 개발 | 계정 | 로그인,회원가입 | bar: 5월 18; 5월 20 to 5월 21
19 |  |  | 계정정보 중복확인 | bar: 5월 21 to 5월 22
20 |  |  | 소셜로그인 | bar: 5월 22 to 5월 23
21 |  | 마이페이지 | 회원정보 조회및 수정 | bar: 5월 24 to 5월 25
22 |  |  | 주문내역 조회 | bar: 5월 27
23 |  |  | 작성글 조회 | bar: 5월 27
24 |  |  | 포인트 충전 | bar: 5월 27
25 |  |  | 문의 | bar: 5월 27
26 |  | 게시판 | 문의글 CRUD | bar: 5월 28
27 |  |  | 공지사항 열람 | bar: 5월 29
28 |  |  | 이벤트 조회 | bar: 5월 30
29 |  |  | 후기 작성 | bar: 5월 30
30 |  |  | 커뮤니티 게시글 CRUD | bar: 5월 30
31 |  |  | 커뮤니티 댓글 CRUD | bar: 5월 30
32 |  | 상품 | 상품 조회 | bar: 5월 31
33 |  |  | 장바구니 상품 추가,삭제 | bar: 5월 31 to 6월 1
34 |  |  | 상품 후기 열람 | bar: 6월 1
35 |  | 결제 | 구매 상품 수량 변경 | bar: 6월 3
36 |  |  | 구매 상품 삭제 | bar: 6월 3
37 |  |  | 유저 정보 연동(쿠폰, 포인트) | bar: 6월 3
38 |  |  | 결제모듈 연동(아임포트) | bar: 6월 4
39 |  |  | 상품 구매 연동 | bar: 6월 4
40 |  |  | 장바구니 구매 연동 | bar: 6월 4 to 6월 5
41 |  |  | 결제후 DB연동 | bar: 6월 5 to 6월 6
42 | 판매자모드 개발 | 상품 | 판매자 신청 | bar: 6월 7
43 |  |  | 판매 상품 관리 | bar: 6월 7
44 |  |  | 판매 현황 관리 | bar: 6월 8; 6월 10
45 |  |  | 판매 후기 관리 | bar: 6월 10
46 |  |  | 상품 답변 관리 | bar: 6월 10
47 | 관리자모드 개발 | 게시판 | 회원게시판 유저게시물 관리 | bar: 6월 11
48 |  |  | 회원게시판 공지사항 관리 | bar: 6월 11
49 |  |  | 문의 글 관리 | bar: 6월 12
50 |  |  | 이벤트 관리 | bar: 6월 12
51 |  |  | 공지사항 관리 | bar: 6월 13 to 6월 14
52 |  |  | 구매후기 관리 | bar: 6월 14 to 6월 15
53 |  | 회원 | 회원 정보 관리 | bar: 6월 17 to 6월 18
54 |  |  | 상품 정보 관리 | bar: 6월 18 to 6월 19
55 |  |  | 주문 정보 관리 | bar: 6월 19 to 6월 20
56 |  |  | 쿠폰 관리 | bar: 6월 20
57 |  | 판매회원 | 판매자 신청 관리 | bar: 6월 20
58 |  |  | 판매자 목록 관리 | bar: 6월 20
59 |  | 기타 | 회원 약관 관리 | bar: 6월 21
60 |  |  | 매출 관리 | bar: 6월 21
61 | 테스트 | 단위테스트
62 |  | 통합테스트
63 |  | 부하테스트
64 |  | 인수테스트